## Riesgos
RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | Tipo | Severidad | Prioridad | Estado
Id | Fecha de identificación | Descripción | Consecuencias | Severidad | Probabilidad | Prioridad de atención | Plan de contingencia | Plan de mitigación | Responsable | Costo | Alta | Alta | Aceptado
| [dd/mmm/aa] | Describa el riesgo lo más claramente posible. | Describa las consecuencias de que el riesgo se dispare. |  |  |  | Describa las actividades dirigidas a evitar que el riesgo se dispare. Incluya claramente cómos y cuándos. | Describa las actividades dirigidas a administrar los problemas si el riesgo se dispara. Incluya claramente cómos y cuándos. | [Iniciales] | Calendario | Media | Media | Trasferido
1 | 2015-02-12 | Que no se haya analizado correctamente el documento de requerimientos. | Los algoritmos necesarios no estarán bien creados y por consecuente los módulos no cumplirán el trabajo que el cliente desea. | Alta | Baja | 3 | Revisión del documento de requerimientos entre todo el equipo verificando las minutas de las juntas con el cliente. | Realizar nuevamente el documento de requerimientos hasta que cumpla las expectativas del cliente. | AMG
2 | 2015-02-11 | La maestra Karina no pueda atendernos por falta de tiempo o sus horarios no coincidan con los de nosotros. | No poder realizar: -El modelo entidad-relación. -El modelo relacional. -Programación de la base de datos. | Alta | Media | 6 | Verificar los horarios de la maestra con los nuestros hasta coincidir tiempo libre para planear citas. | Ver tutoriales de bases de datos y leer el material de la materia de bases de datos que ya cursamos. | OJG | Recursos | Baja | Baja | Mitigado
3 | 2015-02-12 | Los diseños de los ciclos sean incorrectos. | No se puede avanzar en la codificación de los módulos. | Alta | Baja | 3 | Analizar correctamente el documento de requerimientos antes de empezar la creación del diseño. | Crear nuevos diseños que satisfagan los requerimientos. | AMG
4 | 2015-02-12 | El producto del primer ciclo no sea aprobado por el cliente. | Retraso del proyecto. | Alta | Media | 6 | Analizar el documento de requerimientos. | Rediseñar el módulo y volverlo a construir. | EARG
5 | 2015-02-12 | No obtener la aprobación del sistema ya concluido. | Retrasar la entrega y aumentar el trabajo del equipo. | Alta | Baja | 3 | Asegurar que el equipo completo comprenda los requerimientos que el cliente dió. | Regresar al punto de la primer aprobación y rediseñar y construir los módulos incorrectos. | EARG
6 | 2015-02-12 | Retraso en el trabajo individual del equipo. | Retraso del avance del proyecto. | Media | Media | 4 | Trabajar en tiempo y forma en nuestras tareas. | Apoyar al integrante del equipo que esté en la situación hasta que empareje su trabajo de acuerdo al plan. | EARG
7 | 2015-02-12 | Las juntas de estatus no estén respaldadas con información real sobre el avance del proyecto. | No tener el control del avance del proyecto ni del plan de riesgos. | Baja | Baja | 1 | Documentar nuestros avances individualmente. | Que el compañero que este en dicha situación mejore el control de sus tiempos y documente su avance. | AMG