## Documentos de requerimientos
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboró una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación para la creación de documentos de requerimientos. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  |  | Experiencia con la tecnología
| Omar Jacobo García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 8 años
| Edgar Alfredo Ramírez García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 10 años
| Yesenia Lamas Sandoval |  |  |  | Desarrollador |  |  | 8 años
| Ariadna Moya González |  |  |  | Desarrollador |  |  | 8 años
| Brenda Mariana Martínez Moreno |  |  |  | Desarrollador |  |  | 8 años
| Silvia Villavicencio Marquez |  |  |  | Desarrollador |  |  | 8 años
Tecnología | Word, Excel
| Participante | Omar Jacobo García | Edgar Alfredo Ramírez García | Yesenia Lamas Sandoval | Ariadna Moya González | Brenda Mariana Martínez Moreno | Silvia Villavicencio Marquez
| Actividad | Creación de documentos de requerimientos | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17.3333
| Media | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6.3333
| Baja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2.8333
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  |  | Alta
Copiar el contenido de varias fuentes. |  |  |  | Hacer un resumen de varias fuentes. |  |  |  | Crear documentos (propia autoría).
Transcribir documentos. |  |  |  | Investigaciones de campo. |  |  |  | Investigaciones de temas desconocidos.
|  |  |  | Administrar |  |  |  | Escribir un dictado
SRS

## Diseño de solución
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboró una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación para el diseño de la solución. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  |  | Experiencia con la tecnología
| Omar Jacobo García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Edgar Alfredo Ramírez García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Yesenia Lamas Sandoval |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Ariadna Moya González |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Brenda Mariana Martínez Moreno |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Silvia Villavicencio Marquez |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
Tecnología | Dia, boUML.
| Participante | Omar Jacobo García | Edgar Alfredo Ramírez García | Yesenia Lamas Sandoval | Ariadna Moya González | Brenda Mariana Martínez Moreno | Silvia Villavicencio Marquez
| Actividad | Diseño de la solución | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5
| Media | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Baja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.3333
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  |  | Alta
Baja funcionalidad de componente. |  |  |  | Creación de diagramas basados en otros realizados anteriormente. |  |  |  | Alta funcionalidad de componentes al interactuar con otros.
Diseño a lápiz. |  |  |  | Crear la solución con diagramas UML |  |  |  | Varias interacciones con diferentes componentes.
|  |  |  | Diagramas de flujo con algoritmo previo |  |  |  | Diagramas de flujo sin algoritmo previo

## Prototipos
| Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboró una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación para la creación de prototipos. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios.
| Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  |  | Experiencia con la tecnología
|  | Omar Jacobo García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 1 año
|  | Edgar Alfredo Ramírez García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 1 año
|  | Yesenia Lamas Sandoval |  |  |  | Desarrollador |  |  | 1 año
|  | Ariadna Moya González |  |  |  | Desarrollador |  |  | 1 año
|  | Brenda Mariana Martínez Moreno |  |  |  | Desarrollador |  |  | 1 año
|  | Silvia Villavicencio Marquez |  |  |  | Desarrollador |  |  | 1 año
| Tecnología | Mockups
|  | Participante | Omar Jacobo García | Edgar Alfredo Ramírez García | Yesenia Lamas Sandoval | Ariadna Moya González | Brenda Mariana Martínez Moreno | Silvia Villavicencio Marquez
|  | Actividad | Creación de prototipos | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
| Complejidad | Alta | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10.8333
|  | Media | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.8333
0 |  | Baja | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8333
Caracterización (tipo de complejidad)
| Baja |  |  |  | Media |  |  |  | Alta
| Verificar la interaccion entre cada prototipo |  |  |  | Interacciones con cuadros de dialogo para que el usuario entrelace varios prototipos. |  |  |  | Interacción con muchos módulos.
| Crear el diseño del módulo de reportes. |  |  |  | Baja interacción con otro módulos. |  |  |  | Correcciones de lógica en el diseño de los módulos.
Creación de prototipos de módulos.

## Documentos de pruebas
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboró una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación para la creación de documentos de pruebas. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  |  | Experiencia con la tecnología
| Omar Jacobo García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Edgar Alfredo Ramírez García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Yesenia Lamas Sandoval |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Ariadna Moya González |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Brenda Mariana Martínez Moreno |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Silvia Villavicencio Marquez |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
Tecnología | Word
| Participante | Omar Jacobo García | Edgar Alfredo Ramírez García | Yesenia Lamas Sandoval | Ariadna Moya González | Brenda Mariana Martínez Moreno | Silvia Villavicencio Marquez
| Actividad | Creación de documentos de pruebas | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14.1667
| Media | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5
| Baja | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  |  | Alta
|  |  |  | Crear documentos de pruebas de sistema. |  |  |  | Crear documentos de pruebas de integracion.

## Diagramas de flujo y de Activid
0
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboró una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación para la creación de algoritmos necesarios para la solución como diagramas de flujo y diagramas de actividad. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  |  | Experiencia con la tecnología
| Omar Jacobo García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Edgar Alfredo Ramírez García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Yesenia Lamas Sandoval |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Ariadna Moya González |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Brenda Mariana Martínez Moreno |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Silvia Villavicencio Marquez |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
Tecnología | DIA, lápiz y papel.
| Participante | Omar Jacobo García | Edgar Alfredo Ramírez García | Yesenia Lamas Sandoval | Ariadna Moya González | Brenda Mariana Martínez Moreno | Silvia Villavicencio Marquez
| Actividad | Creación de algoritmos necesarios para la solución | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14.5
| Media | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8.8333
| Baja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  |  | Alta
Realizar algoritmos para procesos que ya conocemos. |  |  |  | Basarnos en algoritmos ya implementados para problemas ya generalizados. |  |  |  | Crear nuevos algoritmos de nuestra propia autoría para cubrir necesidades.
Revisar algoritmos de diferentes fuentes para obtener una idea objetiva del problema. |  |  |  | Creación de diagramas de flujo. |  |  |  | Interacción con otros procesos
Creación de diagramas de casos de uso.
Creación de diagramas de actividades.

## Construcción y BD
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboró una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación para la creación de bases de datos y la codificación del sistema. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol |  |  | Experiencia con la tecnología
| Omar Jacobo García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 4.5 años
| Edgar Alfredo Ramírez García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 4.5 años
| Yesenia Lamas Sandoval |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Ariadna Moya González |  |  |  | Desarrollador |  |  | 3.5 años
| Brenda Mariana Martínez Moreno |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Silvia Villavicencio Marquez |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
Tecnología | Java, HTML,SQL
| Participante | Omar Jacobo García | Edgar Alfredo Ramírez García | Yesenia Lamas Sandoval | Ariadna Moya González | Brenda Mariana Martínez Moreno | Silvia Villavicencio Marquez
| Actividad | Programación de módulos | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 25 | 30 | 25 | 30 | 26 | 27 | 25 | 30 | 27.1667
| Media | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 13.1667
| Baja | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5.6667
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  |  | Alta
Trabajar hasta 9 variables. |  |  |  | Reutilización de código para cubrir nuestra necesidades. |  |  |  | Interacción con otros módulos.
Poca interacción con otros módulos |  |  |  | Trabajar de a 10 a 20 variables. |  |  |  | Creación de nuestros propios metodos.
Codificar los distintos niveles de jerarquía. |  |  |  | Creación de formularios (registro, edición, eliminar, buscar) |  |  |  | Trabajar con más de 20 variables.
|  |  |  | Construcción SQL de la base de datos. |  |  |  | Programación en lenguajes desconocidos.
|  |  |  | Conversión de MER* a MR** |  |  |  | Creación de reportes (en Java)
Creación del modelo entidad-relación
*Modelo Entidad Relación
**Modelo Relacional

## Realización de pruebas
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboró una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación para la realización de pruebas. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios.
Participantes |  |  |  |  | Rol |  |  | Experiencia con la tecnología
| Omar Jacobo García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 4.5 años
| Edgar Alfredo Ramírez García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 4.5 años
| Yesenia Lamas Sandoval |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Ariadna Moya González |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Brenda Mariana Martínez Moreno |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
| Silvia Villavicencio Marquez |  |  |  | Desarrollador |  |  | 2.5 años
Tecnología | Lenguaje Java, HTML,JSP, Servlets
| Participante | Omar Jacobo García | Edgar Alfredo Ramírez García | Yesenia Lamas Sandoval | Ariadna Moya González | Brenda Mariana Martínez Moreno | Silvia Villavicencio Marquez
| Actividad | Realización de pruebas | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8.5
| Media | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.6667
| Baja | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.8333
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  |  | Alta
Comprobar la funcionalidad de cada módulo. |  |  |  | Probar la interacción entre los módulos. |  |  |  | Módulos con muchos escenarios.
|  |  |  | Realizar pruebas de sistema. |  |  |  | Realizar pruebas de integración.

## Manual de Usuario
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboró una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación para la realización el manual del usuario del sistema. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios.
Participantes |  |  |  |  | Rol |  |  | Experiencia con la tecnología
| Omar Jacobo García |  |  |  | Desarrollador |  |  | .5 años
| Edgar Alfredo Ramírez García |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Yesenia Lamas Sandoval |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Ariadna Moya González |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Brenda Mariana Martínez Moreno |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
| Silvia Villavicencio Marquez |  |  |  | Desarrollador |  |  | 0 años
Tecnología | Word, Paint.
| Participante | Omar Jacobo García | Edgar Alfredo Ramírez García | Yesenia Lamas Sandoval | Ariadna Moya González | Brenda Mariana Martínez Moreno | Silvia Villavicencio Marquez
| Actividad | Realización de pruebas | [5 empty] | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12.6667
| Media | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7.8333
| Baja | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.3333
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  |  |  | Alta
Especificar el funcionamiento del módulo de vales. |  |  |  | Especificar el funcionamiento del módulo de proveedores. |  |  |  | Especificar el funcionamiento del módulo clasificación.
Especificar el funcionamiento del módulo de usuarios. |  |  |  | Especificar el funcionamiento del módulo de reportes.