## Hoja1
|  |  | Valor planeado |  | Valor real
Id | Artefacto a revisar | Heurística/estándar | Cantidad | Unidad | Cantidad
1 | Documento de requerimientos | Faltas de ortografía | 5 | palabra/pagina
|  | Que no se ambiguo | 1 | palabra/página
Que sea completo
|  | Que sea claro | 3 | palabra/pagina
2 | Diagrama Entidad - Relación | Mala definición de relaciones entre dos tablas | 3 | relacion/entidad
|  | Identificar correctamente las entidades del documentos de requerimientos | 2 | error/base de datos
3 | Modelo Relacional | Inserción erronea de algún atributo en las tablas | 1 | atributo/tabla
4 | Prototipo de mockups | Interrelación entre prototipos del sistema | 2 | error/prototipo
5 | Generación de reportes | Checar con el plan de pruebas | 3 | pruebas fallidas/módulo
|  | Errores de formato en el reporte | 5 | error/reporte
|  | Errores de programación con iText | 15 | error/100 lineas
6 | Vales de salida o préstamo | Checar con el plan de pruebas | 5 | pruebas fallidas/módulo
|  | Errores de formato en el vale | 5 | error/reporte
|  | Errores de programación con iText | 15 | error/100 lineas
7 | Vales de entrada | Checar con el plan de pruebas | 5 | pruebas fallidas/módulo
|  | Errores de formato en el vale | 5 | error/reporte
|  | Errores de programación con iText | 15 | error/100 lineas
8 | Clasificación | Checar con el plan de pruebas | 10 | pruebas fallidas/módulo
9 | Proveedores | Checar con el plan de pruebas | 5 | pruebas fallidas/módulo
10 | Usuarios | Revisar permisos de acceso a cada usuario | 2 | error de permiso/usuario
11 | Diagrama de casos de uso del modulo de usuarios | Error en la asignación de autores en las actividades | 1 | error/3 diagramas
12 | manual de usuario | faltas de ortografía | 3 | palabras/página
14 | Digrama de actividades | Error en el flujo de las actividades | 2 | errores/diagrama